## 아이디어 제안서 (1)
아이디어 제안서 (1)
3D 로더 고장 예방 시스템
아이디어명 | 3D 로더 고장 예방 시스템 |  |  | 작성자 | 박성원 | 작성일 | 2026-10-26
부서 / 직무 | HW팀 / 펌웨어 개발 |  |  | 구분 | 사내 제품 개선
1. 핵심 요약
1단계 추가 부품 |  | 추가 배선 |  | 판단 방식 |  | 전체 기간
없음 (펌웨어 수정) |  | 로봇 위 연결선 약 30cm 1개 |  | 평소 값과 비교 (AI 미사용) |  | 약 1년
2. 제안 내용
제안 배경 | 고장이 나도 당시 데이터가 남지 않아, 원인을 찾으려면 현장에 가서 재현해야 함. 설정값 변경이나 통신 간격 문제처럼 기록만 있었으면 사무실에서 확인할 수 있었던 사례도 출동으로 처리함.
제안 내용 | 메인 보드 펌웨어에 동작 기록과 이상 판단 기능을 추가함. 기록만으로 부족한 고장은 로봇에 진동 측정 보드(캐리지 노드)를 추가하여 확인함.
구현 방법 | 이동할 때마다 모터 위치, 도착 시간, 알람, 통신 오류를 FRAM에 저장하고 최근 7일 평균과 비교하여 주의, 경고를 판단함. 메인 보드 전압, 온도, 리셋 기록도 함께 확인함.
배선 | 캐리지 노드는 케이블 베어 안에 이미 있는 24V와 통신선을 로봇 위에서 분기하여 사용함. 케이블 베어에 선을 추가하지는 않으나, 로봇 위에 약 30cm 연결선 1개와 커넥터가 추가됨.
차별성 | 명령, 설정, 결과를 같은 시간 기준으로 저장하므로 프로그램 문제인지 조립 문제인지 구분할 수 있음.
적용 대상 | 신규 로더에 기본 적용하고, 기존 현장은 펌웨어 업데이트로 적용함. 진동 측정 보드는 필요한 현장에 추가 설치함.
담당 / 비용 | 담당: HW팀(펌웨어, 회로), SW팀(현장 PC 알림). 1단계는 추가 부품 없음. 진동 측정 보드는 1대당 약 3~6만원, 시제품 PCB 약 30~60만원(추정).
검증 방법 | 시험 장비에서 정상 상태로 200회 동작을 기록한 뒤, 레일 이물, 볼트 풀림, 설정 변경 등 고장 조건을 만들어 값이 평소 범위를 벗어나는지 확인함.
기대 효과 | 원인 불명 출동 감소, 고장 전 예방 정비, 끼임으로 인한 부품 파손 감소.
요청 사항 | 시험 장비 사용 시간, 회로 검토 지원, 현장 PC 프로그램 담당자와 알림 메시지 형식 협의.
3. 추진 일정 (2027년)
구분 | 1~2월 | 3~4월 | 5~6월 | 7~8월 | 9~10월 | 11~12월 | 2028년
1단계 펌웨어 | 기록 및 판단 기능 개발
시험 및 검토 |  |  | 고장 재현 시험
2단계 보드 |  |  |  | 회로, PCB, 펌웨어 개발
현장 시범 | [5 empty] | 현장 1대 적용
확대 적용 | [6 empty] | 전체 현장 적용
번호 | 세부 작업 |  |  | 담당 | 기간 |  | 결과물
1-1 | 이동 기록 기능 (도착 시간, 두 모터 위치 차이, 반복 횟수) |  |  | HW팀 | 2027.01~02 |  | 기록 펌웨어
1-2 | FRAM 저장 구조, 평소 값 비교 규칙 |  |  | HW팀 | 2027.02~03 |  | 판단 기능
1-3 | 메인 보드 상태 확인 (전압, 온도, 리셋, 통신 오류) |  |  | HW팀 | 2027.03~04 |  | 상태 기록
1-4 | 현장 PC 알림 메시지 연동 (사내 메신저) |  |  | SW팀 | 2027.03~04 |  | 알림 시범
1-5 | 시험 장비 200회 기록, 고장 재현 시험 |  |  | HW팀 | 2027.05~06 |  | 시험 보고서
결정 | 기록만으로 안 잡히는 고장이 있으면 2단계 진행 |  |  | HW팀 | 2027.06 |  | 진행 여부
2-1 | 진동 측정 보드 회로, PCB 제작 |  |  | HW팀 | 2027.07~08 |  | 시제품 10장
2-2 | 진동 측정 보드 펌웨어 (충격, 기울기, 흔들림 계산) |  |  | HW팀 | 2027.07~09 |  | 보드 펌웨어
2-3 | 알림 화면 개선 (봇 또는 앱) |  |  | SW팀 | 2027.09~10 |  | 알림 화면
2-4 | 시험 장비 부착, 고장 재현 시험 |  |  | HW팀 | 2027.10 |  | 시험 보고서
2-5 | 현장 1대 시범 적용, 기준값 조정 |  |  | HW팀, SW팀 | 2027.11~12 |  | 시범 결과
4. 고장별 확인 방법
고장 | 확인 방법 |  |  | 확인 시점 |  | 신뢰도
물건 끼임 | 도착 실패, 축잠금 알람 |  |  | 발생 즉시 |  | 높음
원인 구분 | 설정값, 펌웨어 버전, 오류 기록 |  |  | 고장 직후 |  | 높음
마찰 증가 | 도착 시간, 두 모터 위치 차이 |  |  | 점점 나빠질 때 |  | 높음
바퀴 풀림 | 진동 측정 보드 (충격, 기울기) |  |  | 며칠~몇 주 전 |  | 높음
케이블 베어 이탈 | 같은 위치 통신 오류, 충격 |  |  | 일부 사전 확인 |  | 보통
벨트 장력 저하 | 정지 후 흔들림 시간 |  |  | 중간 단계 |  | 시험 필요
메인 보드 전원 | 전압 저하, 리셋 기록 |  |  | 몇 주 전 |  | 보통
5. AI 없이 하는 방식의 장단점
구분 | 내용
장점 | 고장 이력 데이터가 없어도 바로 시작할 수 있음. 어떤 값이 평소보다 몇 % 변했는지 그대로 보여 주므로 원인 설명이 쉬움. 메인 보드 안에서 계산되어 서버나 클라우드가 필요 없음. 현장마다 최근 7일 값을 기준으로 삼아 따로 맞출 필요가 적음.
단점 | 미리 정하지 않은 새로운 유형의 고장은 놓칠 수 있음. 기준값이 맞지 않으면 오경보가 생겨 초기 조정이 필요함. 여러 신호가 조금씩 같이 변하는 경우는 잡기 어렵고, 남은 수명 예측은 하지 못함.
보완 | 기록 형식을 처음부터 일정하게 남겨 두어, 데이터가 쌓이면 나중에 AI 분석을 추가할 수 있게 함.
6. 다른 기업 비교
기업 | 방식 |  | 장점 |  | 단점 (본 제안과 차이)
FANUC ZDT | 모터 토크를 분석하여 감속기 상태가 기준을 넘으면 메일 알림 |  | 고장 수 주 전 감지 실적 (제조사 발표) |  | 클라우드 연결과 서비스 계약 필요, 자사 로봇 전용
ABB Connected Services | 로봇 측정값 추세 분석, 중요 알람 즉시 통보 |  | 24시간 원격 감시, 정비 사전 준비 |  | 클라우드 연결과 서비스 계약 필요
ifm, Schaeffler | 스태커 크레인에 진동 센서를 따로 부착하여 감시 |  | 검증된 센서, 베어링 상태 감시 |  | 별도 장비와 배선 필요, 로봇 명령과 연결되지 않음
본 제안 | 로더 펌웨어 기록 + 필요 시 진동 측정 보드 |  | 추가 비용이 매우 적음, 명령과 결과를 같이 저장해 원인 구분 |  | 대시보드, 원격 서비스 체계가 아직 없음, 효과는 시험으로 확인 필요
※ 대형 로봇 회사도 모터 토크, 진동 같은 값을 기준과 비교하는 방식으로 고장을 미리 알리고 있음. 본 제안은 같은 원리를 자사 로더에 맞게 낮은 비용으로 적용하는 것임.
7. 현실성 판단
판단 | 현실성 높음. 1단계는 추가 부품 없이 현재 업무(기존 제품 펌웨어 개선) 안에서 진행할 수 있음.
근거 | 이미 읽고 있는 데이터를 활용하므로 하드웨어 변경이 없음. 같은 원리의 방식이 산업용 로봇과 자동창고 설비에서 쓰이고 있음.
주의할 점 | 오경보를 줄이기 위한 기준값 조정 기간(약 2주)이 필요함. 벨트 쏠림 초기는 감지가 어렵고, 진동 측정 보드는 커넥터가 하나 늘어나므로 고정 방법을 검토해야 함.
8. 참고 자료
시연 화면 | 3D 로더 진단 시뮬레이터
첨부 문서 | 3D로더_고장예방_보고서_v2_박성원.pdf
조사 출처 | FANUC ZDT 카탈로그, ABB Connected Services 소개, ifm 및 Schaeffler 스태커 크레인 진동 감시 사례, 사내 threeD_roder 작업 기록 (2026-10-26 확인)
※ 비용과 기간은 추정값이며 견적과 시험 결과에 따라 달라질 수 있음.

## 아이디어 제안서 (2)
아이디어 제안서 (2)
로봇소터 투입 자동화
아이디어명 | 로봇소터 투입 자동화 |  |  | 작성자 | 박성원 | 작성일 | 2026-10-26
부서 / 직무 | HW팀 / 펌웨어 개발 |  |  | 구분 | 신규 아이템
1. 핵심 요약
진행 방식 |  | 1단계 장치 판매 시점 |  | 로봇 셀 재료비 |  | 모터 드라이브
3단계 (단계별 결정) |  | 약 2년 후 |  | 대당 약 2,500~5,200만원 |  | 3D 로더와 동일 제품 사용
2. 제안 내용
제안 배경 | 소터 투입을 사람이 직접 하고 있어 24시간 운영 시 한 자리에 약 4명이 필요함(최저임금 기준 연 1.3억원 이상). 야간 인력 확보도 어려움.
제안 내용 | 한 번에 로봇을 만들지 않고 3단계로 진행함. 0단계 투입 작업 데이터 수집, 1단계 투입 보조 장치(바코드 자동 인식, 층별 자동 투입), 2단계 로봇 투입 셀.
구현 방법 | 3D 로더 제어 보드와 모터 드라이브를 그대로 사용함. 바코드가 확인된 상품만 소터에 투입하고, 확인되지 않은 상품은 별도 보관함으로 보냄.
차별성 | 자사 로봇소터에 맞춰 투입 위치와 높이를 설계할 수 있음. 2단 소터의 층별 투입이 가능함.
적용 대상 | 1단계 장치는 신규 소터 옵션 및 기존 현장 추가 설치, 2단계 로봇 셀은 24시간 운영 현장.
담당 / 비용 | 0단계 HW팀, 수백만원. 1단계 HW팀(기구, 펌웨어), SW팀(바코드 인식, 관제 연동), 장치 1대당 약 900~2,000만원. 2단계 HW팀, SW팀과 외부 AI 업체 협력(추정).
진행 조건 | 0단계 결과 바코드 확인, 층 맞추기 시간이 투입 시간의 30% 이상이면 1단계 진행. 1단계 장치로 투입 속도 30% 이상 향상, 잘못된 투입 0건이 확인되면 2단계 진행.
기대 효과 | 투입 인원 감소, 야간 운영 대응, 로봇소터와 투입 장치를 함께 판매.
위험 요소 | 회사 내 비전, AI 인력이 없어 2단계는 외부 협력 필요. 갠트리 투입 관련 해외 특허(US12338082) 확인 필요.
요청 사항 | 0단계 진행 승인(카메라 2대, 소형 PC), 현장 1곳 3개월 설치 협의.
3. 추진 일정
구분 | 2027 하반기 | 2028 상반기 | 2028 하반기 | 2029 상반기 | 2029 하반기 | 2030 상반기 | 2030 하반기~2031
0단계 데이터 | 승인, 설치, 수집 (6개월)
1단계 보조 장치 |  | 설계 3, 제작 3, 사내 시험 3, 고객 시범 3~6개월
2단계 로봇 셀 |  |  |  |  | 설계, 제작, 인식 개발, 시험, 현장 시범 (21~24개월)
번호 | 세부 작업 |  |  | 담당 | 기간 |  | 결과물
0-1 | 진행 승인, 시범 현장 선정 |  |  | HW팀 | 2027.07 |  | 현장 확정
0-2 | 투입 자리 카메라 2대, 소형 PC 설치 |  |  | HW팀 | 2027.08 |  | 설치 완료
0-3 | 투입 작업 촬영, 스캔 기록 수집 |  |  | HW팀 | 2027.09~11 |  | 데이터 3개월
0-4 | 투입 시간, 상품 종류, 라벨 위치 분석 |  |  | SW팀 | 2027.12 |  | 분석 보고서
결정 | 바코드 확인, 층 맞추기 시간이 30% 이상이면 1단계 진행 |  |  | HW팀, SW팀 | 2027.12 |  | 진행 여부
1-1 | 장치 구성, 요구 사항 정리 |  |  | HW팀, SW팀 | 2028.01~02 |  | 설계 사양서
1-2 | 기구 설계 (놓기판, 스캔 터널, 리프트) |  |  | HW팀 | 2028.02~04 |  | 설계 도면
1-3 | 전장, 펌웨어 (리프트 축, 센서, 상품 추적) |  |  | HW팀 | 2028.03~06 |  | 제어 펌웨어
1-4 | 바코드 인식 프로그램, 소터 관제 연동 |  |  | SW팀 | 2028.03~07 |  | 인식 프로그램
1-5 | 시제품 제작, 조립 |  |  | HW팀 | 2028.05~07 |  | 시제품 1대
1-6 | 통합, 사내 시험 (상품 200종) |  |  | HW팀, SW팀 | 2028.08~10 |  | 시험 보고서
1-7 | 문제 개선, 2차 시제품 |  |  | HW팀, SW팀 | 2028.11~12 |  | 개선 시제품
1-8 | 고객 현장 시범 |  |  | HW팀, SW팀 | 2029.01~06 |  | 시범 결과, 판매 시작
결정 | 투입 속도 30% 향상, 잘못된 투입 0건이면 2단계 진행 |  |  | HW팀, SW팀 | 2029.06 |  | 진행 여부
2-1 | AI 협력 업체 선정, 계약 |  |  | SW팀 | 2029.07~08 |  | 협력 계약
2-2 | 갠트리, 흡착 장치 설계 |  |  | HW팀 | 2029.09~2030.01 |  | 설계 도면
2-3 | 갠트리 제작, 조립 |  |  | HW팀 | 2030.02~04 |  | 시제품
2-4 | 집기 위치 인식 (상자는 규칙, 비닐은 AI) |  |  | SW팀, 협력사 | 2029.10~2030.06 |  | 인식 프로그램
2-5 | 통합, 사내 시험 |  |  | HW팀, SW팀 | 2030.05~10 |  | 시험 보고서
2-6 | 안전 평가 (펜스, 안전 센서) |  |  | HW팀 | 2030.09~12 |  | 평가 결과
2-7 | 고객 현장 시범 |  |  | HW팀, SW팀 | 2031.01~06 |  | 시범 결과
4. 사용 모터 (3D 로더 드라이브 기준)
축 | 사용 드라이브 |  |  |  | 필요 토크 (계산값)
X축 | X 드라이브 2대 (동시 구동) |  |  |  | 1.4Nm
Y축 | X 드라이브 1대 |  |  |  | 0.6Nm
Z축 (상하) | Y 서보 + 감속기 5:1, 브레이크 |  |  |  | 0.6Nm
R축 (회전) | TILT 드라이브 + 감속기 20:1 |  |  |  | 소형
리프트 | Y 서보 + 감속기 5:1, 브레이크 |  |  |  | 1.0Nm
5. 판매가별 수익 (로봇 셀 1대 기준, 단위: 만원)
파란 글씨 칸은 직접 바꿀 수 있는 값이고, 나머지 칸은 자동으로 계산됨.
기준 값 | 값 |  | 설명
재료비 | 3800 |  | 셀 1대를 만드는 데 드는 부품값 (추정 범위 2,460~5,200의 가운데 값)
설치비 | 600 |  | 현장 설치와 시운전에 드는 인건비, 출장비
AS 예비 비율 | 5% |  | 판매 후 무상 수리에 대비해 판매가에서 따로 남겨 두는 비율
총 개발비 | 67000 |  | 0~2단계 개발 인건비와 시제품 비용 합계 (약 6.7억원)
고객 연간 절감액 | 7800 |  | 고객이 투입 인원 약 2.5명을 줄일 때 1년에 아끼는 인건비 (2.5명 × 월 260만원 × 12개월)
판매가 | 1대 원가 | 1대 이익 | 이익률 | 개발비 회수 | 고객 회수 기간 | 판단
6000 | 4700 | 1300 | 21.67% | 52 | 0.77 | 이익 부족
8000 | 4800 | 3200 | 40% | 21 | 1.03 | 적정 (제안 가격대)
10000 | 4900 | 5100 | 51% | 14 | 1.28 | 이익 높음, 가격 경쟁력 확인 필요
용어 | 뜻과 계산 방법
1대 원가 | 재료비 + 설치비 + AS 예비(판매가 × AS 예비 비율)
1대 이익 | 판매가 - 1대 원가. 1대를 팔았을 때 회사에 남는 돈
이익률 | 1대 이익 ÷ 판매가. 판매가 중 회사에 남는 비율
개발비 회수 | 총 개발비 ÷ 1대 이익. 이 대수만큼 팔아야 개발에 쓴 돈을 모두 되찾음
고객 회수 기간 | 판매가 ÷ 고객 연간 절감액. 고객이 줄어든 인건비로 장비 값을 되찾는 데 걸리는 기간
정리 | 8,000만원에 팔면 1대에 약 3,200만원(이익률 40%)이 남고, 21대를 팔면 개발비를 회수함. 고객은 약 1년이면 장비 값을 회수함.
6. 다른 기업 비교
기업 | 방식 |  | 장점 |  | 단점 (본 제안과 차이)
Berkshire Grey | 로봇 팔과 흡착으로 토트에서 집어 투입하는 대형 시스템 |  | 여러 소터와 호환, 대규모 현장 실적 |  | 시스템 규모와 가격이 큼, 남의 소터에 맞춰 설치
OSARO, Plus One | AI 피킹 소프트웨어 중심의 로봇 투입 셀 |  | 상품 인식 기술이 강함, 시간당 1,500개 이상(제조사 발표) |  | 하드웨어와 소터 연동은 별도 통합 필요
Tompkins Robotics | 작업자가 놓으면 리프트가 맞는 층으로 올려 주는 투입 보조 장치 |  | AI 없이 바로 적용, 다층 소터 대응 |  | 작업자가 계속 필요, 해외 제품이라 국내 지원 제한
Geek+ | 사람 투입과 자동 투입을 섞어 운영하는 분류 로봇 |  | 대형 현장 운영 실적, 가격 경쟁력 |  | 자사 소터 중심 시스템
본 제안 | 데이터 확인 → 투입 보조 장치 → 갠트리 로봇 셀 순서로 진행 |  | 자사 소터에 맞춘 투입 설계, 3D 로더 부품 재사용으로 원가 절감, 단계별로 위험을 줄임 |  | AI 피킹 기술과 실적이 없음, 후발 주자, 2단계는 외부 협력에 의존
7. 현실성 판단
판단 | 0단계와 1단계는 현실성 높음. 2단계 로봇 셀은 1단계 결과와 외부 협력이 확보될 때 진행하는 조건부 과제임.
근거 | 1단계와 같은 사람 보조형 투입 장치가 해외에서 이미 판매되고 있음. 바코드 인식, 리프트, 컨베이어는 AI 없이 구현 가능하며 3D 로더 기술과 부품을 그대로 쓸 수 있음.
주의할 점 | 투입 속도가 실제로 얼마나 빨라지는지는 0단계 측정 전에는 알 수 없음. 로봇 셀은 상품 종류(비닐, 병, 작은 상품)에 따라 성공률 차이가 크고, 관련 특허 확인이 필요함.
8. 참고 자료
시연 화면 | 투입 흐름 3D 화면
첨부 문서 | 로봇소터_투입자동화_보고서_v2_박성원.pdf
조사 출처 | Berkshire Grey, OSARO, Plus One Robotics, Tompkins Robotics, Geek+ 공개 자료, 2026 최저임금 고시, 사내 threeD_roder 코드 (2026-10-26 확인)
※ 비용, 기간, 토크는 추정 및 계산값이며 견적과 시제품 결과에 따라 달라질 수 있음. 개발비 6.7억은 투입 인원 기준 추정.